## Slide 1: Bestyrelsesmøde
01.04.2020

## Slide 2: Agenda
Valg af referent og ordstyrer og godkendelse af referat fra mødet den 4/3 2020
Covid-19 situationen
  Prognose for anbefalinger og påbud omkring større forsamlinger
  Status for aftaler med leverandører / kunstnere ved eventuel aflysning
  Muligheder for at flytte festivalen til senere på sæsonen
  Fastholde 1.juni som GO/NO GO dato?
1. april, bestyrelsesmøde og status
15. april, ekstra bestyrelsesmøde og ny status (efter Danmark måske er sat i gang igen i en eller anden udstrækning)
5. maj, bestyrelsesmøde
1. juni, ekstra bestyrelsesmøde – GO / NO GO beslutning

## Slide 3: Prognose – det sværeste er at spå om fremtiden
Der kan være tale om nogle særlige anbefalinger og krav, i forhold til hvor mange vi må være samlet på én gang.
Det kan også være nogle krav eller tiltag fra vores side i forhold til overvågning af smittespredning og smittetryk, som vil blive lempet. Det er sådan nogle ting, der ligger i en kontrolleret genåbning, siger Søren Brostrøm.
Danskere skal generelt indstille sig på, at man i lang tid vil holde fast i retningslinjer om at holde afstand og udøve god hygiejne.
Det tror jeg, at man som dansker må indstille sig på, at vi holder fast i. For det virker, siger Søren Brostrøm.
Kilde – Ekstrabladet artikel efter pressemøde 01.04.20

## Slide 4: Følgende skal afklares per leverandør/partner
Såfremt vi 1. juni vælger at aflyse arrangementet i 2020 og derfor ikke længere skal bruge jeres service, hvilke konsekvenser vil det så have økonomisk
Situation der skal forklares: Ballerup Kræmmerfestival satser fortsat på at gennemføre vores marked den 17.-18.-19. juli 2020, men givet den noget ændrede situation udløst af Covid-19 og regeringens indgreb den 11. marts 2020 er vi som ansvarlig arrangører nød til at se på alle scenarier.
At Danmark er lukket ned 14 dage er naturligvis én ting, men der tales også om at vi ser ind i 12-14 uger før vi kan forvente at tingene normaliseres, hvorfor vi kan risikere at lande meget tæt på afviklingen før verden er normal (14 uger svarer til uge 25 / 15. juni 2020). Vi arbejder derfor med en ”point of no return” dato, og det vil derfor være nødvendigt for os at kende konsekvenserne hvis vi pr 1. juni IKKE ser en normalisering og derfor vælger at aflyse for at begrænse den økonomiske konsekvens for os alle.

## Slide 5: Leverandører
Leverandør | Kontakt person og nr | Økonomisk konsekvens (hvad skal vi betale)

## Slide 6: Kunstnere
Leverandør | Kontakt person og nr | Økonomisk konsekvens (hvad skal vi betale)

## Slide 7: Kræmmere
Kræmmer gruppe
  Hvilke scenarier kan vi se ind i?
  Tilbagebetal 100%
  Tilbagebetal uden depositum
  Behold og reserver 2021
Hvad betyder det likviditetsmæssigt (dato og periode)
Leverandør | Kontakt person og nr | Økonomisk konsekvens (hvad skal vi betale)

## Slide 8: Sponsorer
Leverandør | Kontakt person og nr | Økonomisk konsekvens (hvad skal vi betale)